## 花啦生活
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
花啦微信端 | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 139 | 179
花啦微信端 | 2015-12-28~2016-01-03 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 139 | 182
花啦微信端 | 2016-01-04~2016-01-10 | 57 | 65 | 47 | 2 | 7 | 186 | 239
花啦微信端 | 2016-01-11~2016-01-17 | 26 | 25 | 49 | 3 | 7 | 235 | 265
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
花啦商户端(android) | 2015-12-21~2015-12-27 | 9 | 6 | 7 | 2 | 0 | 126 | 148
花啦商户端(android) | 2015-12-28~2016-01-03 | 20 | 19 | 15 | 2 | 0 | 141 | 168
花啦商户端(android) | 2016-01-04~2016-01-10 | 19 | 25 | 27 | 2 | 1 | 168 | 187
花啦商户端(android) | 2016-01-11~2016-01-17 | 4 | 7 | 12 | 4 | 1 | 180 | 191
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
花啦商户端(iOS) | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
花啦商户端(iOS) | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
花啦商户端(iOS) | 2016-01-04~2016-01-10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
花啦商户端(iOS) | 2016-01-11~2016-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
花啦后台 | 2015-12-21~2015-12-27 | 1 | 0 | 10 | 1 | 13 | 161 | 203
花啦后台 | 2015-12-28~2016-01-03 | 4 | 1 | 0 | 1 | 13 | 161 | 207
花啦后台 | 2016-01-04~2016-01-10 | 6 | 14 | 11 | 1 | 13 | 172 | 213
花啦后台 | 2016-01-11~2016-01-17 | 3 | 8 | 12 | 1 | 13 | 184 | 216
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
花啦生活(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 10 | 8 | 18 | 3 | 18 | 426 | 531
花啦生活(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 27 | 23 | 15 | 3 | 18 | 441 | 558
花啦生活(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 83 | 106 | 86 | 5 | 21 | 527 | 641
花啦生活(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 34 | 40 | 73 | 8 | 21 | 600 | 675

## 会员与支付
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
会员支付-收银支付系统（百万店API）迭代一期 | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
会员支付-收银支付系统（百万店API）迭代一期 | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
会员支付-收银支付系统（百万店API）迭代一期 | 2016-01-04~2016-01-10 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
会员支付-收银支付系统（百万店API）迭代一期 | 2016-01-11~2016-01-17 | 14 | 19 | 22 | 0 | 0 | 22 | 24
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
会员支付-钱包APP迭代一期 | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
会员支付-钱包APP迭代一期 | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
会员支付-钱包APP迭代一期 | 2016-01-04~2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
会员支付-钱包APP迭代一期 | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
SSO-PC&amp;Android登录迭代一期 | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSO-PC&amp;Android登录迭代一期 | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SSO-PC&amp;Android登录迭代一期 | 2016-01-04~2016-01-10 | 13 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 13
SSO-PC&amp;Android登录迭代一期 | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 13
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
Pay-H5支付迭代一期 | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pay-H5支付迭代一期 | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pay-H5支付迭代一期 | 2016-01-04~2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Pay-H5支付迭代一期 | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
新云联收银支付系统（API）迭代二期 | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新云联收银支付系统（API）迭代二期 | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新云联收银支付系统（API）迭代二期 | 2016-01-04~2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新云联收银支付系统（API）迭代二期 | 2016-01-11~2016-01-17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1

## 聚店&司机
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
聚店（微信服务号） | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | 100
聚店（微信服务号） | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | 100
聚店（微信服务号） | 2016-01-04~2016-01-10 | 0 | 1 | 13 | 9 | 0 | 91 | 100
聚店（微信服务号） | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 91 | 100
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
B2B_聚店一期 | 2015-12-21~2015-12-27 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 57 | 57
B2B_聚店一期 | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 57
B2B_聚店一期 | 2016-01-04~2016-01-10 | 19 | 15 | 15 | 4 | 0 | 72 | 76
B2B_聚店一期 | 2016-01-11~2016-01-17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 77 | 81
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
聚店(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 137 | 164
聚店(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 137 | 164
聚店(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 0 | 3 | 15 | 12 | 0 | 152 | 164
聚店(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 152 | 164
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
B2B_聚店(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 9 | 10 | 13 | 0 | 0 | 60 | 60
B2B_聚店(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60
B2B_聚店(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 19 | 15 | 15 | 4 | 0 | 75 | 79
B2B_聚店(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 80 | 84
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
地推3.0(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地推3.0(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地推3.0(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地推3.0(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## ERP&VMP
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
ERP2.0(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 | 345 | 368
ERP2.0(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 345 | 368
ERP2.0(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 12 | 12 | 15 | 2 | 5 | 360 | 380
ERP2.0(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 360 | 380
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
CRM(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 82 | 77 | 87 | 2 | 7 | 181 | 197
CRM(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 181 | 197
CRM(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 181 | 197
CRM(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 181 | 197
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
VMP(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 0 | 5 | 6 | 5 | 19 | 422 | 455
VMP(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 422 | 455
VMP(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 39 | 18 | 8 | 5 | 25 | 430 | 494
VMP(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 43 | 55 | 51 | 8 | 26 | 481 | 537

## 新云团
按周统计图 | 统计日期 | 新增 | 已解决 | 已关闭 | 未解决(累计) | 延期解决(累计) | 已关闭(累计) | 总BUG数
新云团(产品) | 2015-12-21~2015-12-27 | 9 | 41 | 41 | 46 | 0 | 41 | 109
新云团(产品) | 2015-12-28~2016-01-03 | 6 | 13 | 13 | 47 | 0 | 54 | 115
新云团(产品) | 2016-01-04~2016-01-10 | 34 | 22 | 22 | 58 | 0 | 76 | 149
新云团(产品) | 2016-01-11~2016-01-17 | 25 | 35 | 35 | 62 | 0 | 111 | 174